## Mano Obra
Estimacion Inicial |  |  |  |  | Pagos Realizados |  |  |  | Gastos Adicionales Total |  |  |  | Total Terminado
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal | Item | Fecha Pago | Monto | Descripcion | Item | Fecha Pago | Monto | Descripcion | 203798.6
1 | 17 columnas con zapatas | 17 | 200 | 3400 | 1 | 2021-10-29 | 3000 | El Maestro comprara sus materiales | 1 | 2021-12-05 | 500 | Pago adicional por pañetear excavacion
2 | 4 columnas (columnetas) | 4 | 80 | 320 | 2 | 2021-11-08 | 500 | Para que pague reserva la maquina | 2 | 2021-12-12 | 480 | Guardiania (24 dias a S/20) | Total Terminado V2
3 | 103 mts de base | 103 | 35 | 3605 | 3 | 2021-11-16 | 1200 | Pago Maquina | 3 | 2022-01-16 | 500 | desague | 202714.3
4 | 90 mts viga cimentacion | 90 | 35 | 3150 | 4 | 2021-11-17 | 2200 | Pago Maquina | 4 |  | 250 | botar columna y hacerla
5 | 87 mts sobre base | 87 | 25 | 2175 | 5 | 2021-11-22 | 600 | Pago Maquina | 5 |  | 175 | base
6 | 115.6 mt2 de techo | 115.6 | 40 | 4624 | 6 | 2021-11-27 | 4500 | Primer pago 15° | 6 |  | 125 | sobrebase
7 | 90 mts viga peraltada | 90 | 40 | 3600 | 7 | 2021-12-10 | 850 | Pago a sus llenadores | 7 |  | 180 | ladrillo
8 | Instalacion de agua y desague | 1 | 1800 | 1800 | 8 | 2021-12-11 | 850 | Pago a sus llenadores | 8 |  | 200 | viga peraltada
9 | 112 mt2 de contrapiso | 112 | 18 | 2016 | 9 | 2021-12-11 | 5500 | Segundo pago 15° | 9 |  | 1800 | llenador de techo 1
10 | 8 millares | 8 | 380 | 3040 | 10 | 2021-12-24 | 5800 | Tercer pago 15° | 10 |  | 2200 | llenador de techo 2
11 | 2 escaleras | 2 | 900 | 1800 | 11 | 2021-12-28 | 250 | Pago Hugo | 11 |  | 250 | Picada ventana y puerta
12 | Total 1° Piso |  |  | 29530 | 12 | 2021-01-04 | 350 | Pago Hugo | 12 |  | 300 | Base y Sobre Base
13 | 17 columnas con zapatas | 17 | 100 | 1700 | 13 | 2022-01-08 | 5500 | Tercer pago 15° | 13 |  | 210 | 500 ladrillos
14 | 4 columnas (columnetas) | 4 | 70 | 280 | 14 | 2022-01-16 | 1000 | Adelanto por tablas | 14 |  | 420 | 1000 ladrillos
15 | 8.5 mil ladrillos | 10 | 420 | 4200 | 15 | 2022-01-19 | 350 | adelanto hugo, tumbar y hacer columna | 15 |  | 320 | bloque de vidrio
16 | 90 mts de viga perltada | 90 | 40 | 3600 | 16 | 2022-01-21 | 100 | pasajes gente | 16 |  | 432 | tarrejeo
17 | 110.6 mt2 techo | 110.6 | 40 | 4424 | 17 | 2022-01-22 | 100 | deyvi | 17 |  | 350 | fachada piso 1
18 | rehacer columna y muro | 1 | 0 | 0 | 18 | 2022-01-22 | 8400 | cuarto pago 15° | 18 |  | 350 | fachada piso 2
19 | Instalacion agua y desague | 1 | 2200 | 2200 | 19 | 2022-01-29 | 360 | 260 frank y 100 hector | 19 |  | 100 | llenada tubos
20 | Total 2° Piso |  |  | 16404 | 20 | 2022-01-31 | 65 | frank | 20 |  | 250 | botar columna y hacerla
21 | Total |  |  | 45934 | 21 | 2022-02-05 | 5389 | ultimo pago 15° | 21 |  | 175 | base
[5 empty] | 22 |  |  |  | 22 |  | 125 | sobrebase
Prestamo Hugo |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  | 180 | ladrillo
Item | Descripcion | Monto | Fecha |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 200 | viga peraltada
1 | Prestamo compra de rotomartillo y cortadora, en el segundo piso se descuenta | 3500 | 2021-12-10 |  | 25
26
27
[5 empty] | Total |  | 46864
10072

## Material
Estimacion Inicial |  |  |  |  | Entregado a la Fecha | [7 empty] | Gastos Adicionales
Item | Cantidad | Material | P.U | SubTotal | Item | Cantidad | Material | P.U | SubTotal | Fecha | Proveedor | Pagado | Item | Cantidad | Material | P.U | SubTotal | Fecha
1 | 340 | fierros 5/8 | 59 | 20060 | 1 | 170 | fierros 5/8 | 59 | 10030 | 2021-11-19 | Katin | Si | 1 | 15 | Cemento Mochica Azul | 24.5 | 367.5 | 2021-12-04
2 | 175 | fierros 1/2 | 38.5 | 6737.5 | 2 | 60 | fierros 1/2 | 38.5 | 2310 | 2021-11-19 | Katin | Si | 2 | 7 | Call | 6 | 42 | 2021-11-30
3 | 350 | fierros 3/8 | 21.8 | 7630 | 3 | 100 | fierros 3/8 | 21.8 | 2180 | 2021-11-19 | Katin | Si | 3 | 10 | Carr. Arena Fina | 5 | 50 | 2021-12-04
4 | 95 | fierros 1/4 | 10 | 950 | 4 | 75 | fierros 1/4 | 10 | 750 | 2021-11-19 | Katin | Si | 4 | 1 | Cisterna Agua | 150 | 150 | 2021-12-10
5 | 300 | Cemento Pac. Azul | 25.5 | 7650 | 5 | 100 | K Alambre 16 | 5.8 | 580 | 2021-12-04 | Katin | Si | 5 | 1 | Cisterna Agua | 150 | 150 | 2021-12-11
6 | 330 | Cemento Pac. Rojo | 23.5 | 7755 | 6 | 5 | Cemento Pac. Azul | 25.5 | 127.5 | 2021-12-04 | Katin | Si | 6 | 3 | malla metalica | 110 | 330 | 2021-11-30
7 | 200 | Alambre 16 | 580 | 1160 | 7 | 10 | Cemento Mochica Azul | 24.5 | 245 | 2021-12-04 | Katin | Si | 7 | 1 | k. clavos con cabeza | 10 | 10 | 2021-11-30
8 | 100 | Alambre 8 | 580 | 580 | 8 | 1 | K. Clavo de 2" | 6.5 | 6.5 | 2021-12-04 | Katin | Si | 8 | 1 | Tecnopor | 20 | 20 | 2021-12-11
9 | 80 | Clavos | 6.5 | 520 | 9 | 1 | K. Clavo de 2 1/2" | 6.5 | 6.5 | 2021-12-04 | Katin | Si | 9 | 1 | Tecnopor | 20 | 20 | 2021-12-28
10 | 13 | ladrillo 18 huecos fabrirex | 1000 | 13000 | 10 | 1 | Arena gruesa | 170 | 170 | 2021-12-04 | Katin | Si | 10 | 2 | 2 volq. Afirmado | 200 | 400 | 2022-01-06
11 | 3.5 | ladrillo pandereta | 860 | 3010 | 11 | 30 | fierros 3/8 | 21.8 | 654 | 2021-12-09 | Katin | Si | 11 | 1 | Tecnopor | 20 | 20 | 2022-01-21
12 | 750 | ladrillo techo 15x30 | 3.3 | 2475 | 12 | 120 | Cem. Mochica Azul | 25 | 3000 | 2021-12-10 | Katin | Si | 12 | 1 | tecnopor | 20 | 20 | 2022-01-31
13 | 750 | ladrillo techo 12x30 | 3.3 | 2475 | 13 | 3 | Arena gruesa | 170 | 510 | 2021-12-10 | Volquetero | Si | 13 | 1 | desmonte | 100 | 100 | 2022-01-31
14 | 15 | Arena gruesa | 170 | 2550 | 14 | 3 | Piedra 3/4 | 280 | 840 | 2021-12-10 | Volquetero | Si | 14 | 1 | balde zica antisalitre | 130 | 130 | 2022-02-05
15 | 4 | Piedra 1/2 | 280 | 1120 | 15 | 1 | Piedra base | 230 | 230 | 2021-12-10 | Volquetero | Si | 15 | 1 | Tuberias Agua y Desague | 2562 | 2562 | 2022-03-10
16 | 4 | Piedra 3/4 | 280 | 1120 | 16 | 10 | fierros 3/8 | 21.8 | 218 | 2021-12-10 | Katin | Si | 16
17 | 3 | Piedra base | 230 | 690 | 17 | 120 | Cem. Mochica Azul | 25 | 3000 | 2021-12-11 | Katin | Si | 17
[5 empty] | 18 | 100 | K Alambre 8 | 5.8 | 580 | 2021-12-11 | Katin | Si | 18
[5 empty] | 19 | 2 | K. Clavo de 2" | 6.5 | 13 | 2021-12-11 | Katin | Si | 19
|  | Total |  | 79482.5 | 20 | 2 | K. Clavo de 2 1/2" | 6.5 | 13 | 2021-12-11 | Katin | Si | 20
[5 empty] | 21 | 3 | Arena gruesa | 170 | 510 | 2021-12-11 | Volquetero | Si | 21 | 2 | 2 mamparas | 3500 | 7000
|  | Pendiente a Pagar | 3163 |  | 22 | 2 | Piedra 3/4 | 280 | 560 | 2021-12-11 | Volquetero | Si | 22 | 2 | 2 puertas | 1800 | 3600
|  | Gasto Total | 83854 |  | 23 | 1 | Piedra base | 230 | 230 | 2021-12-11 | Volquetero | Si | 23 | 1 | 1 porton | 1100 | 1100
[5 empty] | 24 | 13 | ladrillo 18 huecos fabrirex | 1100 | 14300 | 2021-12-13 | Edificar | Si | 24 | 2 | 2 balcones | 1800 | 3600
|  | Falta Pagar |  |  | 25 | 3.5 | ladrillo pandereta | 850 | 2975 | 2021-12-13 | Edificar | Si | 25 | 1 | 1 mampara cuarto | 2000 | 2000
Item | Cantidad | Material | P.U | SubTotal | 26 | 750 | ladrillo techo 15x30 | 3.45 | 2587.5 | 2021-12-13 | Constructor | Si | 26 | 1 | 1 mampara patio | 3000 | 3000
1 | 80 | Cemento Pac. Rojo | 23.5 | 1880 | 27 | 750 | ladrillo techo 12x30 | 3.45 | 2587.5 | 2021-12-13 | Constructor | Si | 27 | 1 | 1 oficina vidrio | 3000 | 3000
2 | 10 | Alambre 16 | 580 | 58 | 28 | 20 | Cemento Pac. Azul | 25.8 | 516 | 2021-12-16 | Hilario | Si | 28 | 6 | 6 puertas | 450 | 2700
3 | 50 | Clavos | 6.5 | 325 | 29 | 5 | Cemento Mochica Azul | 25 | 125 | 2021-12-16 | Hilario | Si | 29
4 | 2 | Arena gruesa | 170 | 340 | 30 | 20 | Cemento Pac. Azul | 26 | 520 | 2021-12-16 | Hilario | Si | 30 |  |  |  | 26000
5 | 2 | Piedra 3/4 | 280 | 560 | 31 | 50 | Cemento Pac. Azul | 25.8 | 1290 | 2021-12-16 | Hilario | Si | 31 |  | Total |  | 4371.5
6 |  |  |  |  | 32 | 1 | Arena gruesa | 170 | 170 | 2021-12-17 | Volquetero | Si
7 |  |  |  |  | 33 | 1 | Arena gruesa | 170 | 170 | 2021-12-21 | Volquetero | Si
8 |  |  |  |  | 34 | 1 | Piedra 3/4 | 280 | 280 | 2021-12-22 | Volquetero | Si
9 |  |  |  |  | 35 | 1 | Arena gruesa | 170 | 170 | 2021-12-24 | Volquetero | Si
10 |  |  |  |  | 36 | 34 | bol. cemento azul pac. | 25.8 | 877.2 | 2021-12-28 | Hilario | Si
11 |  | Total |  | 3163 | 37 | 4 | K. clavos | 7 | 28 | 2021-12-28 | Hilario | Si
[5 empty] | 38 | 40 | Cemento Mochica Azul | 25.5 | 1020 | 2022-01-03 | Katin | Si
[5 empty] | 39 | 60 | fierro 3/8 | 21.8 | 1308 | 2022-01-05 | Katin | Si
[5 empty] | 40 | 70 | fierro 5/8 | 59 | 4130 | 2022-01-05 | Katin | Si
[5 empty] | 41 | 22 | fierro 1/2 | 38.5 | 847 | 2022-01-05 | Katin | Si
[5 empty] | 42 | 18 | fierro 1/2 | 38.5 | 693 | 2022-01-11 | Katin | Si
[5 empty] | 43 | 1 | Arena gruesa | 170 | 170 | 2022-01-15 | Volquetero | Si
[5 empty] | 44 | 1 | piedra 3/4 | 280 | 280 | 2022-01-15 | Volquetero | Si
[5 empty] | 45 | 25 | cem azul mochica | 25.7 | 642.5 | 2022-01-15 | Hilario | Si
[5 empty] | 46 | 15 | fierro 1/2 | 38.5 | 577.5 | 2022-01-20 | Katin | Si
[5 empty] | 47 | 140 | cemento mochica rojo (techo 1 piso) | 23.5 | 3290 | 2022-01-21 | Hilario | Si
[5 empty] | 48 | 2 | piedra 3/4 | 280 | 560 | 2022-01-21 | Volquetero | Si
[5 empty] | 49 | 2 | Arena gruesa | 170 | 340 | 2022-01-21 | Volquetero | Si
[5 empty] | 50 | 20 | fierro 1/4 | 10 | 200 | 2022-01-21 | Katin | Si
[5 empty] | 51 | 10 | fierro 3/8 | 21.8 | 218 | 2022-01-21 | Katin | Si
[5 empty] | 52 | 1 | Arena gruesa | 170 | 170 | 2022-01-22 | Volquetero | Si
[5 empty] | 53 | 60 | cemento mochica rojo | 23.5 | 1410 | 2022-01-25 | Hilario | Si
[5 empty] | 54 | 1 | Arena gruesa | 170 | 170 | 2022-01-26 | Volquetero | Si
[5 empty] | 55 | 104 | fierro 3/8 | 21.8 | 2267.2 | 2022-01-26 | Katin | Si
[5 empty] | 56 | 43 | fierro 5/8 | 59 | 2537 | 2022-01-26 | Katin | Si
[5 empty] | 57 | 25 | alambre 8 | 7 | 175 | 2022-01-31 | Hilario | Si
[5 empty] | 58 | 5 | K. clavos | 7 | 35 | 2022-01-31 | Hilario | Si
[5 empty] | 59 | 1 | Arena gruesa | 170 | 170 | 2022-01-31 | Volquetero | Si
[5 empty] | 60 | 1 | 1 millar ladrillos 18 huecos | 1100 | 1100 | 2022-01-31 | Hilario | Si
[5 empty] | 61 | 1 | 1 millar ladrillos pandereta | 850 | 850 | 2022-01-31 | Hilario | Si
[5 empty] | 62 | 60 | cemento mochica rojo | 23.5 | 1410 | 2022-02-03 | Hilario | Si
[5 empty] | 63 | 40 | alambre 16 | 6.5 | 260 | 2022-02-04 | Katin | Si
[5 empty] | 64 | 11 | K. clavos | 6.5 | 71.5 | 2022-02-04 | Katin | Si
[5 empty] | 65 | 58 | fierro 1/2 | 38.5 | 2233 | 2022-02-04 | Katin | Si
[5 empty] | 66 | 40 | fierro 5/8 | 59 | 2360 | 2022-02-04 | Katin | Si
[5 empty] | 67 | 60 | tubos de luz | 4 | 240 | 2022-02-15 | Malvinas | Si
[5 empty] | 68 | 45 | cajas octa y exa | 2 | 90 | 2022-02-15 | Malvinas | Si
[5 empty] | 69 | 120 | 120 cemento rojo mochica | 24.5 | 2940 | 2022-02-18 | Malvinas | Si
[5 empty] | 70 | 4 | Arena gruesa | 170 | 680 | 2022-02-18 | Malvinas | Si
[5 empty] | 71 |  | Total |  | 86804.4

## Tarrajeo
Estimacion Inicial Mano de Obra |  |  |  |  | Estimacion Inicial Material | [5 empty] | Total Estimacion
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal | Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal |  | 21149
1 | 17 columnas con zapatas | 17 | 35 | 595 | 1 | 46 cemento moch. Azul | 46 | 25 | 1150
2 | 340 m2 tarrajeo pared | 340 | 12 | 4080 | 2 | 20 cemento moch. Azul | 20 | 25 | 500
3 | 116 mt2 cielo razo | 116 | 12 | 1392 | 3 | 20 cemento moch. Azul | 20 | 25 | 500
4 | 42 mt2 de viga | 42 | 12 | 504 | 4 | 7 cemento moch. Azul | 7 | 25 | 175
5 |  |  |  |  | 5 | 2 Vol. Arena fina | 2 | 150 | 300
6 |  |  |  |  | 6
7 | Total 1° Piso |  |  | 6571 | 7 | Total 1° Piso |  |  | 2625
8 | 17 columnas con zapatas | 17 | 35 | 595 | 8 | 56 cemento moch. Rojo | 56 | 23 | 1288
9 | 387 m2 tarrajeo pared | 387 | 12 | 4644 | 9 | 36 cemento moch. Rojo | 36 | 23 | 828
10 | 114 mt cielo razo | 114 | 12 | 1368 | 10 | 19 cemento moch. Rojo | 19 | 23 | 437
11 | 42 mt2 de viga | 42 | 12 | 504 | 11 | 20 cemento moch. Rojo | 20 | 23 | 460
12 | 114 mts de contrapiso | 114 | 12 | 1368 | 12 | 7 cemento moch. Rojo | 7 | 23 | 161
13 |  |  |  |  | 13 | 2 Vol. Arena fina | 2 | 150 | 300
14 | Total 2° Piso |  |  | 8479 | 14 | Total 2° Piso |  |  | 3474
15 | Total |  |  | 15050 | 15 | Total |  |  | 6099
Pagos Realizados Mano de Obra |  |  |  |  | Material Entregado a la Fecha
Item | Descripcion | Monto | Fecha |  | Item | Material | Cantidad | P.U | SubTotal | Fecha | Proveedor | Pagado
1 | 1 pago 15° | 2500 | 2022-02-05 |  | 1 | Cemento moch. Azul | 20 | 25.7 | 514 | 2022-02-04 | Katin | Si
2 | frank | 50 | 2022-02-09 |  | 2 | Cemento moch. Rojo | 3 | 23.5 | 70.5 | 2022-02-04 | Katin | Si
3 | frank | 250 | 2022-02-14 |  | 3 | Arena fina | 1 | 170 | 170 |  |  | Si
4 | daniel pasaje | 30 | 2022-02-15 |  | 4 | Cemento moch. Azul | 15 | 26.6 | 399 | 2022-02-23 | Hilario | Si
5 | hugo tablas | 400 | 2022-02-16 |  | 5 | Arena fina | 1 | 170 | 170 | 2022-02-25 | Hilario | Si
6 | daniel pasaje | 50 | 2022-02-17 |  | 6 | Cemento moch. Azul | 10 | 26.5 | 265 | 2022-03-03 | Hilario | Si
7 | hugo ceviche | 50 | 2022-02-18 |  | 7 | cemento rojo | 14 | 24.5 | 343
8 | 2 pago 15° | 5000 | 2022-02-19 |  | 8 | cemento azul | 6 | 26.5 | 159
9 | 3 pago 15° | 4000 | 2022-03-05 |  | 9 | Arena fina | 1 | 170 | 170
| 4 pago 15° | 2720 | 2022-03-19 |  | 10 | cemento rojo | 10 | 24.5 | 245
[5 empty] | 11 | cemento azul | 29 | 26.5 | 768.5
[5 empty] | 12 | afirmado | 1 | 200 | 200
[5 empty] | 13 | piedra base | 1 | 300 | 300
10 |  |  |  |  | 14 | cemento rojo | 40 | 25 | 1000
11 |  |  |  |  | 15 | cemento rojo | 20 | 25 | 500 | 2022-04-20 | Hilario
12 | Pagado a la Fecha | 15050 |  |  | 16 | Pagado a la Fecha |  |  | 5274
13 | Total Pendiente | 0 |  |  | 17 | Total Pendiente |  |  | 825

## Ceramica
Estimacion Inicial Mano de Obra |  |  |  |  | Estimacion Inicial Material | [5 empty] | Total Estimacion
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal | Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal |  | 16760
1 | 100 mt2 ceramica | 100 | 10 | 1000 | 1 | 92 mt2 Ceramica o Porc | 92 | 40 | 3680
2 | 2 baños | 2 | 650 | 1300 | 2 | 76 bol. Pegamento 2 pisos | 76 | 10 | 760
3 | 2 baños | 2 | 500 | 1000 | 3 | 24 mt2 Ceramica socalo | 24 | 30 | 720
4 | 2 pisos socalo | 200 | 8 | 1600 | 4
5 |  |  |  |  | 5
6 |  |  |  |  | 6
7 |  |  |  |  | 7
8 |  |  |  |  | 8
9 |  |  |  |  | 9
10 |  |  |  |  | 10
11 |  |  |  |  | 11
12 | Total 1° Piso |  |  | 4900 | 12 | Total 1° Piso |  |  | 5160
13 | 100 mt2 ceramica | 100 | 10 | 1000 | 13 | 138 mt2 Ceramica o Porc | 138 | 25 | 3450
14 | 5 baños | 5 | 450 | 2250 | 14
15 | 100 soles mas por baño completo |  | 550 |  | 15
16 |  |  |  |  | 16
17 |  |  |  |  | 17
18 |  |  |  |  | 18
19 | Total 2° Piso |  |  | 3250 | 19 | Total 2° Piso |  |  | 3450
20 | Total |  |  | 8150 | 20 | Total |  |  | 8610
Pagos Realizados Mano de Obra |  |  |  |  | Material Entregado a la Fecha
Item | Descripcion | Monto | Fecha |  | Item | Material | Cantidad | P.U | SubTotal | Fecha | Proveedor | Pagado
1 | Pago Inicial | 2500 | 2022-03-19 |  | 1 | ceramica piso 1 | 1 | 8500 | 8500
2 | Daniel | 70 | 2022-03-31 |  | 2 | 83 bloques de vidrio | 83 | 8.9 | 738.7
3 | 2° pago | 3500 | 2022-04-02 |  | 3
4 | chamito | 50 | 2022-04-12 |  | 4
5 | 3 pago | 1900 | 2022-04-16 |  | 5
6 | 100 soles hugo | 100 | 2022-04-25 |  | 6
7 |  |  |  |  | 7
8 |  |  |  |  | 8
9 |  |  |  |  | 9
10
11
12
13
10 |  |  |  |  | 14
11 |  |  |  |  | 15
12 | Pagado a la Fecha | 8120 |  |  | 16 | Pagado a la Fecha |  |  | 9238.7
13 | Total Pendiente | 30 |  |  | 17 | Total Pendiente

## 3 Piso
Estimacion Inicial Mano de Obra |  |  |  |  | Estimacion Inicial Material | [5 empty] | Total Estimacion
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal | Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal |  | 12177.7
1 | 5 columnas | 5 | 130 | 650 | 1 | 16 fierro 1/2 | 14 | 38.5 | 539
2 | 2.5 millares de ladrillo | 2.5 | 470 | 1175 | 2 | 18 fierro 5/8 | 14 | 59 | 826
3 | 32 mt techo | 32 | 55 | 1760 | 3 | 18 fierro 3/8 | 14 | 21.8 | 305.2
4 | 21 mt viga | 21 | 55 | 1155 | 4 | 5 k clavos | 5 | 6.5 | 32.5
5 | tarrajeo adicionales | 1 | 520 | 520 | 5 | 68 cemento rojo | 68 | 25 | 1700
6 |  |  |  |  | 6 | 1.5 mil ladrillo 18 huecos | 1.5 | 1050 | 1575
[5 empty] | 7 | 2 vol. Arena gruesa | 2 | 170 | 340
[5 empty] | 8 | 1 vol. Piedra 1/2 | 1 | 310 | 310
[5 empty] | 9 | 1 maquina tolva | 0 | 300 | 0
[5 empty] | 10 | 190 ladrillo techo 12x30 | 190 | 3 | 570
[5 empty] | 11 | 1 mil ladrillo pandereta | 1 | 720 | 720
[5 empty] | 12 |  |  |  | 0
[5 empty] | 13 |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 14
8 |  |  |  |  | 15
9 |  |  |  |  | 16
10 |  |  |  |  | 17
11 |  |  |  |  | 18
12 |  |  |  |  | 19
13 |  |  |  |  | 20
14 | Total 3° Piso |  |  |  | 21 | Total 2° Piso
15 | Total |  |  | 5260 | 22 | Total |  |  | 6917.7
Pagos Realizados Mano de Obra |  |  |  |  | Material Entregado a la Fecha
Item | Descripcion | Monto | Fecha |  | Item | Material | Cantidad | P.U | SubTotal | Fecha | Proveedor | Pagado
1 | 1.5 mil ladrillos | 710 |  |  | 1 | 10 mochica rojo | 10 | 25.5 | 255
2 | 4 columnas enfierrado | 120 |  |  | 2 | 1.5 mil ladrillo 18 huecos | 1.5 | 1050 | 1575
3 | adelanto chamito | 150 |  |  | 3 | 1 mil ladrillo pandereta | 1 | 720 | 720
4 | adelanto chamo | 350 |  |  | 4 | 1 vol. Arena gruesa | 1 | 170 | 170
5 | disco | 22 |  |  | 5 | 1 vol. Piedra 1/2 | 1 | 310 | 310
6 | 1 mil ladrillos | 470 |  |  | 6 | 18 fierro 3/8 | 17 | 21.8 | 370.6
7 | 5 columnas llenadas | 530 |  |  | 7 | 3 fierros de 1/2 | 3 | 38.5 | 115.5
8 | adelanto 15° | 400 |  |  | 8 | 10 mochica rojo | 10 | 25.5 | 255
9 | adelanto chamo | 50 |  |  | 9 | 1/2 vol. Arena gruesa | 1 | 100 | 100
10 | disco fierro,disco cer, disco 14 | 46
11 | tripley | 40
10 | pago 15° | 2700 | 2022-06-12 |  | 10
11 | Pagado a la Fecha | 5588 |  |  | 11
12 | Total Pendiente | -328 |  |  | 12 | Pagado a la Fecha |  |  | 3871.1
[6 empty] | Total Pendiente |  |  | 3046.6

## Pintada
Estimacion Inicial Mano de Obra |  |  |  |  | Estimacion Inicial Material | [5 empty] | Total Estimacion |  | Pagos Realizados Mano de Obra Bacilio
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal | Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal |  | 5600 |  | Item | Descripcion | Monto | Fecha
1 | 270 mt2 pared empaste y pintada | 270 | 5 | 1350 | 1 | 16 bal pintura satinado | 16 | 50 | 800 |  |  |  | 1 | Adelanto 1 | 200 | 2022-11-22
2 | 100 mt2 techo empaste y pintada | 100 | 5 | 500 | 2 | [7 empty] | 2 | Adelanto 2 | 1700 | 2022-11-26
3 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
4 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
6 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
7 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
8 |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 8
9 |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 9
10 |  |  |  |  | 10
11 |  |  |  |  | 11
12 | Total 1° Piso |  |  | 2000 | 12 | Total 1° Piso |  |  | 800
13 | 300 mt2 pared empaste y pintada | 300 | 5 | 1500 | 13 | 16 bal pintura satinado | 16 | 50 | 800
14 | 100 mt2 techo empaste y pintada | 100 | 5 | 500 | 14 | [7 empty] | 10
15 |  |  |  |  | 15 | [7 empty] | 11
16 |  |  |  |  | 16 | [7 empty] | 12 | Pagado a la Fecha | 1900 | 3000
17 |  |  |  |  | 17 | [7 empty] | 13 | Total Pendiente | 1100
18 |  |  |  |  | 18
19 | Total 2° Piso |  |  | 2000 | 19 | Total 2° Piso |  |  | 800
20 | Total |  |  | 4000 | 20 | Total |  |  | 1600
Pagos Realizados Mano de Obra |  |  |  |  | Material Entregado a la Fecha
Item | Descripcion | Monto | Fecha |  | Item | Material | Cantidad | P.U | SubTotal | Fecha | Proveedor | Pagado
1 | Adelanto 1 | 100 | 2022-04-21 |  | 1 | 20 caj. sinolit | 20 | 48.5 | 970
2 | Adelanto 2 | 1400 | 2022-04-22 |  | 2 | pintura piso 1 | 1 | 902 | 902
3 |  |  |  |  | 3 | 100 lijas | 100 | 2 | 200
4 |  |  |  |  | 4 | 10 cpp pato | 10 | 31 | 310
5 |  |  |  |  | 5 | sinolit | 5 | 54 | 270
6 |  |  |  |  | 6 | 2 balde american color | 2 | 230 | 460
7 |  |  |  |  | 7 | 1 balde blanco | 1 | 130 | 130
8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 |  |  |  | 0
[5 empty] | 11 |  |  |  | 0
[5 empty] | 12 |  |  |  | 0
13
10 |  |  |  |  | 14
11 |  |  |  |  | 15
12 | Pagado a la Fecha | 1500 |  |  | 16 | Pagado a la Fecha |  |  | 3242
13 | Total Pendiente | 2500 |  |  | 17 | Total Pendiente

## Gastos +
Estimacion Inicial Mano de Obra |  |  |  |  | Estimacion Inicial Material
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal | Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal
1 | Enchape Cocina Recina | 1 | 1000 | 1000 | 1 | tuberias 2 piso | 1 | 1290 | 1290
2 | Mesa cemento cocina | 1 | 300 | 300 | 2 | 20 mochica rojo | 20 | 26 | 520
3 | Muro lloron | 1 | 700 | 700 | 3 | 1 vol arena gruesa | 1 | 170 | 170
4 | tanque cisterna | 1 | 700 | 700 | 4 | 1/2 vol arena fina | 1 | 100 | 100
5 | tanque elevado | 1 | 300 | 300 | 5 |  |  |  | 0
6 | tuberias de agua caliente bomba | 1 | 300 | 370 | 6 |  |  |  | 0
7 | techito closet tarrajeado | 1 | 100 | 100 | 7 |  |  |  | 0
8 | pozo tierra (paga de 3.5k) | 1 | 650 | 650 | 8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 0
15 | Total |  |  | 4120 | 15 |  |  |  | 0
[5 empty] | 16 |  |  |  | 0
Pagos Realizados Mano de Obra |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 0
Item | Descripcion | Monto | Fecha |  | 18 |  |  |  | 0
1 | tanque cisterna | 330 | 2022-06-11 |  | 19 |  |  |  | 0
2 | maquina | 100 | 2022-06-14 |  | 20 |  |  |  | 0
3 | adelanto del tanque | 40 | 2022-06-15 |  | 21 |  |  |  | 0
4 | adelanto prestamo | 150 | 2022-06-21 |  | 22 |  |  |  | 0
5 | pago hugo | 100 | 2022-06-25 |  | 23 |  |  |  | 0
6 | pago hugo 28/06/22 | 550 | 2022-06-28 |  | 24 |  |  |  | 0
7 | accesorios | 20 | 2022-06-28 |  | 25 |  |  |  | 0
8 | adelando chamo | 20 | 2022-07-01 |  | 26 |  |  |  | 0
9 | regla de aluminio | 100 | 2022-07-06 |  | 27 |  |  |  | 0
10 | disco | 8 | 2022-07-12 |  | 28 |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
11 | Pagado a la Fecha | 1418 |  |  | 31 |  |  |  | 0
12 | Total Pendiente | 2702 |  |  | 32 | Total |  |  | 2080

## Final
Presupuesto Actual |  | Cantidad | Descripcion | P. Unit | Sub Total | Prioridad
DPF | 52800 | 2 | 2 mamparas | 3500 | 7000 | Item | Descripcion | Cantidad | PU | Monto
meretie | -8000 | 2 | 2 balcones | 1800 | 3600 | 1 | mampara calle | 2 | 3500 | 7000
Ahorro | 5500 | 1 | 1 mampara cuarto | 1200 | 1200 | 2 | balcon | 2 | 1800 | 3600
sueldo | 1700 | 1 | 1 mampara patio - 2k | 2000 | 2000 | 3 | mampara cuarto | 1 | 1200 | 1200
mama | -500 | 1 | 1 mampara oficina | 1000 | 1000 | 4 | puerta sala | 1 | 800 | 800
hugo-pozo tierra | 2900 | 1 | 1 puerta sala | 800 | 800 | 5 | puerta local, cuarto | 2 | 400 | 800
casa a junio | 600 | 13 | 13 puertas 6 cuar | 350 | 4550 | 6 | puerta baño local y cuarto | 2 | 300 | 600
|  | 6 | kit baño+lav | 600 | 3600 | 7 | tanque elevado | 1 | 780 | 780
|  | 6 | rapiducha | 250 | 1500 | 8 | bomba agua | 1 | 730 | 730
|  | 1 | 1 super ducha | 300 | 300 | 9 | super ducha | 1 | 600 | 600
|  | 1 | yacusi | 0 | 0 | 10 | jacuzzi | 1 | 2500 | 2500
|  | 2 | tanques | 800 | 1600 | 11 | tanque agua caliente | 1 | 800 | 800
|  | 1 | mesa comedor | 0 | 0 | 12 | pintora | 1 | 2500 | 2500
|  | 1 | mueble sala | 0 | 0 | 13 | bloques de vidrio | 30 | 10 | 300
|  | 1 | cama prin | 0 | 0 | 14 | inodoro | 2 | 400 | 800
[6 empty] | 15 | kit urinario llave + urinario | 2 | 200 | 400
[6 empty] | 16 | lavatorio + pedestal beige | 1 | 130 | 130
[6 empty] | 17 | lavatorio vidrio | 1 | 100 | 100
[6 empty] | 18 | tuberias tanque y agua caliente | 1 | 500 | 500
Total | 55000 |  |  |  |  | 19 | material pozo tierra | 1 | 400 | 400
[6 empty] | 20 | drywall media luna | 1 | 2500 | 2500
[6 empty] | 21 | tuberias piso 2 | 1 | 1300 | 1300
|  |  | Total a gastar |  | 27150 | 22 | ceramica baño piso 2 | 1 | 3000 | 3000
[6 empty] | 23 | ceramica piso 2 | 1 | 3500 | 3500
[6 empty] | 24 | ceramica piso 3 | 1 | 500 | 500
[6 empty] | 25 | instalacion luz | 1 | 2000 | 2000
[6 empty] | 26 | material luz | 1 | 1500 | 1500
[6 empty] | 27 | mesa melamina oficina | 1 | 500 | 500
[6 empty] | 28 | piso lavanderia gras ceramica | 1 | 500 | 500
[6 empty] | 29 | lavadero ropa | 1 | 400 | 400
[6 empty] | 30 | tragamoneda aguila | 1 | 1000 | 1000
[6 empty] | 31 | tragamoneda 5 bolas | 1 | 2800 | 2800
[6 empty] | 32 | 1 refri transparente | 1 | 1200 | 1200
[6 empty] | 33 | andamios | 1 | 3000 | 3000
[6 empty] | 34 | reja calle | 1 | 2000 | 2000
[6 empty] | 35 | caja cerveza y envases | 20 | 25 | 500
[6 empty] | 36 | ceramica fachada material | 1 | 800 | 800
[6 empty] | 37 | ceramica fachada mano de obra | 1 | 1200 | 1200
[6 empty] | 38 | mano de obra tanque y tuberia caliente | 1 | 1000 | 1000
[6 empty] | 39 | 1 mampara oficina | 1 | 1000 | 1000
40
41
42
43
44
45
46
47
48
[6 empty] | 49 |  |  |  | 54740

## Tuberia y Ceram
N°cuarto | piso | medias | completo | Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Total
1 | 3.3 | 11.5 | 16 | 1 | 2 ye 4 | 2 | 14 | 28
2 | 3.3 | 12 | 16.5 | 2 | 7 codos 4 | 7 | 8 | 56
3 | 3.3 | 12.5 | 17 | 3 | 13 ye 4D2 | 13 | 9 | 117
4 | 3.3 | 12.5 | 17 | 4 | 18 ye 2 | 18 | 4 | 72
5 | 4.5 | 16 | 20.5 | 5 | 45 codos 2 | 45 | 2.5 | 112.5
baño 1 piso 3 | 4 |  | 20.5
baño 2 piso 3 | 3 |  | 16.5
Total m2 | 24.7 | 64.5 | 124 | 6 | 45 codos 45 de 2 | 45 | 2.5 | 112.5
precio | 30 | 30 | 30 | 7 | 1 Te 3 | 1 | 21 | 21
precio total | 741 | 1935 | 3720 | 8 | 1 reduccion 3 a 4 | 1 | 15 | 15
baños piso 2 |  |  |  | 9 | 6 Te 2 | 6 | 6 | 36
ceramica baños |  |  |  | 10 | 4 codos 45 de 4 | 4 | 8 | 32
| piso (m2) | zocalo (m) |  | 11 | 9 tubos de 2 | 9 | 11 | 99
cuarto frontal piso 2 | 27 | 17 |  | 12 | 2 tubos de 4 | 2 | 33 | 66
cuarto frontal piso 3 | 25 | 19 |  | 13 | 1 galon pegamento | 1 | 95 | 95
pasadizo piso 2 | 18 |  |  | 14 | 12 teflon | 12 | 1 | 12
4 cuartos piso 2 | 53 | 93 |  | 15 | 70 codos 1/2 | 70 | 1 | 70
Total m2 | 123 | 129 | 12.9 | 16 | 25 Te 1/2 | 25 | 1.5 | 37.5
precio | 30 | 30 |  | 17 | 55 adaptadores 1/2 | 55 | 1 | 55
precio total | 3690 | 387 |  | 18 | 6 llaves de paso | 6 | 4 | 24
ceramica cuartos |  |  |  | 19 | 14 niples 1/2 1 pulg. | 14 | 1.5 | 21
|  |  |  | 20 | 12 universales | 12 | 6 | 72
|  |  |  | 21 | 27 codos bronce 1/2 | 27 | 3.5 | 94.5
pegamento | x m2 | 3.5 |  | 22 | 9 tubos 1/2 | 9 | 11 | 99
Total m2 | 284.6 | 81.31 |  | 23 | 1 permatex | 1 | 7 | 7
precio |  | 11 | [5 empty] | 1354
precio total |  | 894.41
fragua | x m2 | 5
Total m2 | 284.6 | 56.92
precio |  | 7
precio total |  | 398.44
6 crucetas de 1 | 2.5 | 15
Total | 9845.85

## Drywall
Estimacion Inicial Mano de Obra y Material |  |  |  |  | Pagos Realizados
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal | Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal
1 | Media Luna | 1 | 1600 | 1600 | 1 | adelanto 1 |  |  | 650
2 | falsa columna | 1 | 300 | 300 | 2 | adelanto 2 |  |  | 200
3 |  |  |  |  | 3 | pintura |  |  | 110
4 |  |  |  |  | 4 | adelanto 3 |  |  | 100
5 |  |  |  |  | 5 | andamios |  |  | 100
6 |  |  |  |  | 6 | adelanto 4 |  |  | 740
7 |  |  |  |  | 7
8 |  |  |  |  | 8
9 |  |  |  |  | 9
10 |  |  |  |  | 10
11 |  |  |  |  | 11 | Total Pagado |  |  | 1900
12 | Total |  |  | 1900 | 12 | Total Pendiente |  |  | 0

## Electricista
mano de obra |  |  |  |  | Contrato | 2300 | Estimacion Inicial Material
Item | Descripcion | Monto | Fecha |  |  |  | Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal | materiales 1 | 1 | 3300 | 3300
1 | pago inicial | 100 | 2022-09-07 |  |  |  | 1 | cable 12 | 5 | 230 | 1150 | materiales 2 | 1 | 1700 | 1700
2 | pago 1 | 1300 | 2022-09-10 |  |  |  | 2 | cable 12 tierra | 1 | 235 | 235 | materiales 3 | 1 | 1800 | 1800
3 | pago 2 | 500 | 2022-09-17 |  |  |  | 3 | cable 14 | 5 | 145 | 725 |  |  |  | 2038
4 | [6 empty] | 4 | placa kubul interr dob | 50 | 8.5 | 425
5 | [6 empty] | 5 | interr simple conmut | 10 | 8 | 80
6 | [6 empty] | 6 | interr doble | 10 | 8 | 80
7 | [6 empty] | 7 | interr simple conmut | 5 | 8.5 | 42.5
8 | [6 empty] | 8 | interr doble conmut | 4 | 10 | 40
9 | [6 empty] | 9 | paq cinta 3M | 1 | 45 | 45
10 | [6 empty] | 10 | llave 2x40 | 1 | 55 | 55
11 | [6 empty] | 11 | llave 2x32 | 2 | 40 | 80
10 | [6 empty] | 12 | llave 2x25 | 4 | 40 | 160
11 | Total Pendiente | 400 |  |  |  |  | 13 | llave 2x16 | 2 | 40 | 80
[7 empty] | 14 | 1 wincha 10 mt | 2 | 10 | 20
mano de obra 400 - Don Fernando | [6 empty] | 15 | 1 wincha 15 mt | 1 | 13 | 13
Item | Descripcion | Monto | Fecha | 400 |  |  | 16 | 5 socate plafon | 5 | 5 | 25
1 | pago 1 | 150 | 2022-10-08 |  |  |  | 17 | led dicroicos opalux | 6 | 18 | 108
2 | [6 empty] | 18 | 4 focos lleve |  |  | 0
3 | [6 empty] | 19 | rollo 16 | 3 | 110 | 330
4 | [6 empty] | 20 | rollo tierra | 2 | 235 | 470
5 | [6 empty] | 21 | rollo 14 | 3 | 145 | 435
6 | [6 empty] | 22 | rollo 12 | 2 | 230 | 460
7 | [6 empty] | 23 | winche 15 | 2 | 13 | 26
8 | [6 empty] | 24 |  |  |  | 0
9 | [6 empty] | 25 | rollo 14 | 2 | 145 | 290
10 | [6 empty] | 26 | rollo 12 | 3 | 230 | 690
11 | [6 empty] | 27 | rollo utp | 1 | 190 | 190
10 |  | 150 |  |  |  |  | 28 | rollo coaxial | 1 | 120 | 120
11 | Total Pendiente | 250 |  |  |  |  | 29 | toma doble | 50 | 8 | 400
[7 empty] | 30 | 50 conectores tv | 1 | 45 | 45
[7 empty] | 31 | socate plafon | 15 | 5 | 75
[7 empty] | 32 | focos 9w | 5 | 5 | 25
[7 empty] | 33 |  |  |  | 0
[7 empty] | 34 | llave 2x32 (debe 4) | 9 | 40 | 360
[7 empty] | 35 | llave 2x40 | 1 | 55 | 55
[7 empty] | 36 | llave 2x63 | 1 | 60 | 60
[7 empty] | 37 | socket | 20 | 4 | 80
[7 empty] | 38 | interr conmut doble (debe 5) | 14 | 8 | 112
[7 empty] | 39 | interr conmut simple | 10 | 8 | 80
[7 empty] | 40 | interr simple | 15 | 8 | 120
[7 empty] | 41 | cinta 3m | 6 | 4.5 | 27
[7 empty] | 42 | rollo 14 | 2 | 145 | 290
[7 empty] | 43 | 1/2 rollo 12 | 50 | 2.5 | 125
[7 empty] | 44 | medidor stronger | 8 | 45 | 360
[7 empty] | 45 | cintillo | 1 | 5 | 5
[7 empty] | 46 | focos 15w | 20 | 6 | 120
[7 empty] | 47 | cinta colores | 2 | 7 | 14
[7 empty] | 48 | rollo 16 | 3 | 110 | 330
[7 empty] | 49 |  |  |  | 0
[7 empty] | 50 | 1 rollo de pozo tierra (new) | 1 | 220 | 220
[7 empty] | 51 | Total |  |  | 9277.5

## Gasto Final Casa
debe | [5 empty] | haber
| 2 mamparas fachada | 2 | 1900 | 3800 |  |  | sueldo nov | 7000
| mo pintura | 1 | 3000 | 3000 |  |  | ahorro bbva | 2672
| drywall | 1 | 1600 | 1600 |  |  | ahorro interbank | 2691
| balcon | 1 | 500 | 500 |  |  | jose | 500
| 1 puerta sala | 0 | 1300 | 0 |  |  | chamo | 200
| 4 puertas normal | 4 | 400 | 1600 |  |  | efectivo | 5000
| 1 mampara patio incoloro | 1 | 1650 | 1650 | 1900 |  | chino | 3000
| 1 mampara cuarto reflejante | 1 | 1400 | 1400 | 1700 |  | sueldo dic | 0 | 7000
| 1 mampara oficina con pavonado | 1 | 1300 | 1300 | 900 |  | sueldo ene | 0 | 3700
| mo bacilio enchape (coc y esc.) | 1 | 2000 | 2000 | 4500 |  | jose | 0 | 500
| mat enchape cocina | 1 | 800 | 800 |  |  | pagos hugo hasta enero | 0 | 5000
| mat enchape escalera | 1 | 600 | 600 |  |  | qapaq | 500 | 5000
| mat enchape muro ll. | 1 | 600 | 600 |  |  | 1 mampara pag | 1900
| cocina | 1 | 1500 | 1500 |  |  | mo pintura | 1900
| 1 refri | 0 | 2000 | 0
| 3 tv | 0 | 1900 | 0
| muebles | 1 | 2000 | 2000
| mesa comedor | 1 | 1800 | 1800
| sala entret | 1 | 500 | 500
0
0
0
0
24650
25363
713

## Hugo
Deuda Hugo |  |  |  |  | Mano de Obra 3 Piso |  |  |  |  | Pago Hugo Tercer Piso
Item | Descripcion | Monto | Fecha |  | Item | Descripcion | Monto | Fecha |  | Item | Descripcion | Monto | Fecha
1 | prestamo | 3500 |  |  | 1 | 80 mt2 tarrajeo 80*12 | 960 |  |  | 1 | Pago Hugo | 1350 | 2022-07-23
2 | pozo tierra | -650 |  |  | 2 | fachada (350) | 150 |  |  | 2 | Pago Hugo 30/07/22 | 800 | 2022-07-30
3 | operario 1 semana | 480 | 2022-07-09 |  | 3 | 5 tubos (x30) piso 2 | 150 |  |  | 3 | Pago Hugo 06/08/22 | 600 | 2022-08-06
4 | ceramica piso 2 | 0 |  | 3250 | 4 | 2 duchas piso 1 | 80 |  |  | 4 | Pago Hugo 20/08/22 | 700 | 2022-08-20
5 | alquiler casa 1 | 600 |  |  | 5 | 5 mesa cocina y enchape general (100+200) | 0 |  |  | 5 | Pago Hugo 27/08/22 | 700 | 2022-08-27
6 | operario 2 semana | 480 | 2022-07-16 |  | 6 | Sistema 5 rapiduchas (50) | 250 |  |  | 6 | Pago Hugo 03/09/22 | 700 | 2022-09-03
7 | alquiler casa 2 | 130 |  |  | 7 | Intercomunicador | 30 |  |  | 7 | chamo | 20
8 | baños adicional | -500 |  |  | 8 | medidor local | 30 |  |  | 8 | picadora | 100 | 2022-09-08
9 |  |  |  |  | 9 | 30 block vidrio | 120 |  |  | 9 | cumple huguito | 50 | 2022-09-09
10 |  |  |  |  | 10 | semana de picada | 700 | 700 |  | 10 | Pago Hugo 10/09/22 | 700 | 2022-09-10
11 |  |  |  |  | 11 | 2 dias picada | 100 | 100 |  | 11 | Pago Hugo 17/09/22 x picada | 700 | 2022-09-17 | 700
10 |  |  |  |  | 12 | enchape fachada | 650 | 650 |  | 12 | 2 dias picada | 100 | 2022-09-26 | 100
11 | Total Pendiente | 4040 |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | adelanto enchape 1 | 150 | 2022-10-05 | 150
[5 empty] | 14 | picada medidor | 60 |  |  | 14 | adelanto enchape 2 | 450 | 2022-10-08 | 450
[5 empty] | 15 | mesa cocina | 300 |  |  | 15 | prestamo | 450 | 2022-10-12
| Deuda Pendiente | 5454 |  |  | 16 | pasada cable internet | 100 |  |  | 16 | 20 soles | 20 | 2022-11-04
[5 empty] | 17 | asentada del baño y techo cuarto | 150 |  |  | 17 | adelanto 200 | 200 | 11/26/2022
[5 empty] | 18 | tarrejo muro cocina | 150 |  |  | 18 | adelanto 200 | 200 | 11/29/2022
[5 empty] | 19 | picada de cajas | 160 |  |  | 19 | baldes 32 | 32 | 2022-12-09
[5 empty] | 20 | resanada de picada luz | 150 |  |  | 20 | disco 50 | 50 | 2022-12-10
[5 empty] | 21 | picada de cuarto ventana | 50 |  |  | 21 | adelanto 100 | 100 | 2022-12-10
[5 empty] | 22 | picada de camara | 50 |  |  | 22 | adelanto misericordia hugo | 600 | 2022-12-12
[5 empty] | 23 | dibujo redondos | 140 |  |  | 23
[5 empty] | 24 | techo de escalera | 70 |  |  | 24
[5 empty] | 25 | tarrajeo escalera | 80 |  |  | 25
[5 empty] | 26 | 17 mt tarrejo piso 3 fachadas | 250 |  |  | 26
[5 empty] | 27 | 5 columnas (x col = 40) | 200 |  |  | 27
[5 empty] | 28 | rellenado columna | 50 |  |  | 28
[5 empty] | 29 | 24 mt contrapiso | 288 |  |  | 29
[5 empty] | 30 | 24 mt cielo razo | 288 |  |  | 30 | Total Pagado | 8772
[5 empty] | 31 | 3 vigas | 120 |  |  | 31 | Total Pendiente | -1414
[5 empty] | 32 | acentado ladrillo y tarrejeo utlimo piso | 80
[5 empty] | 33 | restante fachada | 200
[5 empty] | 34 | contrapiso 2 baños piso 3 | 200
[5 empty] | 35 | agua y desague 2 baños piso 3 | 400
[5 empty] | 36 | 2 rapiduchas | 100
[5 empty] | 37 | agua del piso 2 | 100 |  |  |  | escalera | 1400
[5 empty] | 38 | ceramica 24 mts | 312 |  |  |  | mesas cocinas | 1500
[5 empty] | 39 | instalacion de accesorios baño local | 90 |  |  |  | cocina enchape | 1300
[5 empty] | 40 | [5 empty] | muro lloron | 1000
41
42
43
[5 empty] | 44 | [6 empty] | 5200
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
[5 empty] | 55 | Total Pendiente | 7358
Mano de Obra Enchapes (pendiente)
[5 empty] | Item | Descripcion | Monto | Fecha | Bacilio
[5 empty] | 1 | escaleras 2 pisos | 1400 |  | 1300
[5 empty] | 2 | enchape cocina | 1300 |  | 700 | 2300
[5 empty] | 3 | muro lloron | 1000 |  | 0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
[5 empty] | 22 | Total Pendiente | 3700

## Hugo 2
Deuda Hugo |  |  |  | Pagos a Hugo |  |  |  | Mano de Obra Enchapes (pendiente)
Item | Descripcion | Monto | Fecha | Item | Descripcion | Monto | Fecha | Item | Descripcion | Monto | Fecha
1 | Deuda Hugo | 5450 |  | 1 | Cocina 100 | 100 | 2022-12-19 | 1 | escaleras 2 pisos | 1400
2 | diferencia cocina pago | -800 |  | 2 | adelanto 50 | 50 | 2022-12-22 | 2 | enchape cocina | 1300
3 | accesorios en hilario | 50 |  | 3 | pago 3 | 350 | 2022-12-24 | 3 | muro lloron | 1000
4 | pago a Frank | 50 | 2023-01-31 | 4 | picada camara | 0 | 2022-12-31 | 4 | picada camara | 220
5 | pago 30/04 | -600 | 2023-04-30 | 5 |  |  |  | 5
6 | pago hugo | -300 | 2023-12-02 | 6 |  |  |  | 6
7 | pago hugo | -200 | 2023-12-23 | 7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 | Total | 3920
12 |  |  |  | 12
13 |  |  |  | 13 |  |  |  | Pagos a Jona
14 |  |  |  | 14 |  |  |  | Item | Descripcion | Monto | Fecha
15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 | Pago 19/12 | 450 | 2022-12-19
16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 2
17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 3
18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 4
19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 5
20 | Deuda | 3650 |  | 20 |  |  |  | 6
21 | Deuda + Pagos |  |  | 21 |  |  |  | 7
|  |  |  | 22 |  |  |  | 8
|  |  |  | 23 |  |  |  | 9
|  |  |  | 24 |  |  |  | 10
|  |  |  | 25 |  |  |  | 11 | Total | 450
|  |  |  | 26 | Total | 500

## Loysi
Estimacion Inicial Mano de Obra |  |  |  |  | Estimacion Inicial Material | [5 empty] | Total Estimacion
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal | Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal |  | 10986.5
1 | 121 m2 contrapiso piso 2 | 122 | 10 | 1220 | 1 | 40 mochica rojo | 40 | 25.5 | 1020
2 | ceramica piso 2 m2 | 83 | 12 | 996 | 2 | 1 arena gruesa | 1 | 170 | 170
3 | ceramica piso 2 ml | 75 | 6 | 450 | 3 | Pegamento ceramica | 44 | 6.5 | 286
4 |  |  |  |  | 4 | ceramica ambientes | 109 | 28 | 3052
5 |  |  |  |  | 5 | ceramica baño | 24 | 30 | 720
6 |  |  |  |  | 6 | 17 tubos luz | 17 | 4.5 | 76.5
7 |  |  |  |  | 7 | kit water + lavatorio | 1 | 500 | 500
8 |  |  |  |  | 8 | 2 tanque 600 | 2 | 530 | 1060
9 | 1 baño | 1 | 800 | 800 | 9 | 1 tanque 1100 | 1 | 636 | 636
10 |  |  |  |  | 10
11 |  |  |  |  | 11
12 | 121 m2 contrapiso piso 1 | 121 | 0 |  | 12
13 | ceramica piso 1 | 109 | 0 |  | 13
14 | tanque | 0 | 700 | 0 | 14 | Total 2° Piso
15 |  |  |  |  | 15
16 |  |  |  |  | 16
17 |  |  |  |  | 17
18 |  |  |  |  | 18
19 |  |  |  |  | 19
20 |  |  |  |  | 20
21 |  |  |  |  | 21
22 | Total |  |  | 3466 | 22 | Total |  |  | 7520.5
Pagos Realizados Mano de Obra |  |  |  |  | Material Entregado a la Fecha
Item | Descripcion | Monto | Fecha |  | Item | Material | Cantidad | P.U | SubTotal | Fecha | Proveedor | Pagado
1 | adelanto 1 | 500 | 2022-12-01 |  | 1
2 | maquina cortar | 100 | 2022-12-02 |  | 2
3 | adelanto 2 | 400 | 2022-12-03 |  | 3
4 | cilindros | 120 | 2022-12-02 |  | 4
5 | adelanto 100 | 100 | 2022-12-06 |  | 5
6 |  |  |  |  | 6
7 |  |  |  |  | 7
8 |  |  |  |  | 8
9 |  |  |  |  | 9
10 |  |  |  |  | 10
11 |  |  |  |  | 11
12 | Pagado a la Fecha | 1220 |  |  | 12 | Pagado a la Fecha |  |  | 0
13 | Total Pendiente | 2246 |  |  |  | Total Pendiente |  |  | 7520.5

## Loysi 2
Estimacion Inicial Mano de Obra Enchape Piso 2
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal
1 | ceramica piso 2 m2 | 115 | 12 | 1380
2 | ceramica piso 2 ml | 120 | 6 | 720
3 | tanques y agua | 1 | 1100 | 1100
4 | enchape baño | 1 | 800 | 800
5 | picada baño y lavanderia y tubos | 1 | 160 | 160
6 | enchapar lavadero | 1 | 80 | 80
7 | vereda | 1 | 250 | 250
8 | accesorios baño | 1 | 90 | 90
9 | colocar ducha picada | 1 | 120 | 120
10 | arreglada de agua | 1 | 50 | 50
11 | colocar accesorio | 1 | 40 | 40
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 | Total |  |  | 4790
Pagos Hugo
Item | Descripcion | Monto | Fecha
1 | pago 1 - 45m2 | 540 | 2022-12-19
2 | pago 2 | 350 | 2022-12-24
3 | adelanto demanda | 400 | 2022-12-26
4 | adelanto agua | 100 | 2022-12-28
5 | tanque agua | 700 | 2022-12-31
6 | luz pantalla | 100 | 2023-01-13
7 | pago Hugo | 1500 | 2023-01-14
8 | pago Hugo 2 | 1100 | 2023-01-28
9
10
11
12 | Pagado a la Fecha | 4790
13 | Total Pendiente | 0

## Mamparas
Estimacion Inicial | [5 empty] | Estimacion Inicial
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal |  | Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal
1 | Contrato 1 | 2 | 1900 | 3800 |  | 1 | Contrato 1 Jona | 1 | 2780 | 2780
| Detalle contrato 1 | [5 empty] | Detalle contrato 1
| 2 mamparas fachada Jona 4 hojas, 1 hoja fija, lake reflej | [5 empty] | 23 ventanas
2 | Contrato 2 | 1 | 8900 | 8900 |  | 2 | Contrato 2 Loysi | 1 | 680 | 680
3 | Detalle contrato 2 |  |  |  |  | 3 | Detalle contrato 2
4 | Jona |  |  |  |  | 4 | 2 ventanas y una fija mampara
5 | 1 mampara 2 hojas corre oficina pavonado |  |  |  |  | 5
6 | 1 mampara 3 hojas corre patio incolora |  |  |  |  | 6 | 1 ventana add casa jona | 1 | 190 | 190
7 | 1 mampara 3 hojas corre cuarto bronce reflej |  |  |  |  | 7
8 | 1 ventana oficina 2 hojas corre bronce reflej |  |  |  |  | 8
9 | Loysi |  |  |  |  | 9
10 | 1 mampara 4 hojas, 1 hoja fija, lake reflej |  |  |  |  | 10
11 | 4 ventanas de cuartos bronce reflej |  |  |  |  | 11
12 | [5 empty] | 12
13 | [5 empty] | 13
14 | [5 empty] | 14
15 | [5 empty] | 15
16 | [5 empty] | 16
17 | [5 empty] | 17
18 | [5 empty] | 18
19 | [5 empty] | 19
20 | [5 empty] | 20
21 | [5 empty] | 21
22 | Total |  |  | 12700 |  | 22 | Total |  |  | 3650
Pagos | [5 empty] | Pagos
Item | Descripcion | Monto | Fecha |  |  |  | Descripcion | Monto | Fecha
1 | adelanto 1 C1 | 1900 | 2022-11-24 |  |  | 1 | adelanto 1 | 1690 | 2022-11-24
2 | adelanto 1 C2 | 4450 | 2022-12-17 |  |  | 2
3 | adelanto 2 C1 | 1900 | 2023-01-23 |  |  | 3
4 | adelanto 2 C2 | 1500 | 2022-01-28 |  |  | 4
5 | pago final | 4910 | 2023-02-02 |  |  | 5
6 | [5 empty] | 6
7 | [5 empty] | 7
8 | [5 empty] | 8
9 | [5 empty] | 9
10 | [5 empty] | 10
11 | [5 empty] | 11
12 | Pagado a la Fecha | 14660 |  |  |  | 12 | Pagado a la Fecha | 1690
13 | Total Pendiente | -1960 |  |  |  | 13 | Total Pendiente | 1960
|  |  |  | Total Pendiente | 0

## Pintor
Estimacion Inicial Mano de Obra |  |  |  |  | Estimacion Inicial Material | [5 empty] | Total Estimacion
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal | Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal |  | 1800
1 | Pintada general | 1 | 1800 | 1800 | 1 | 16 bal pintura satinado | 16 | 50 | 800
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
4 |  |  |  |  | 4
5 |  |  |  |  | 5
6 |  |  |  |  | 6
7 |  |  |  |  | 7
8 |  |  |  |  | 8
9 |  |  |  |  | 9
10 |  |  |  |  | 10
11 |  |  |  |  | 11
12 |  |  |  |  | 12 | Total 1° Piso |  |  | 800
13 |  |  |  |  | 13 | 16 bal pintura satinado | 16 | 50 | 800
14 |  |  |  |  | 14
15 |  |  |  |  | 15
16 |  |  |  |  | 16
17 |  |  |  |  | 17
18 |  |  |  |  | 18
19 |  |  |  |  | 19 | Total 2° Piso |  |  | 800
20 | Total |  |  | 1800 | 20 | Total |  |  | 1600
Pagos Realizados Mano de Obra |  |  |  |  | Material Entregado a la Fecha
Item | Descripcion | Monto | Fecha |  | Item | Material | Cantidad | P.U | SubTotal | Fecha | Proveedor | Pagado
1 | Maquina | 500 | 2022-12-15 |  | 1 | 20 caj. sinolit | 20 | 48.5 | 970
2 | Adelanto 1 | 200 | 2022-12-20 |  | 2 | pintura piso 1 | 1 | 902 | 902
3 | Adelanto 2 | 700 | 2022-12-23 |  | 3 | 100 lijas | 100 | 2 | 200
4 | Adelanto 2 | 400 | 2022-12-23 |  | 4 | 10 cpp pato | 10 | 31 | 310
5 |  |  |  |  | 5 | sinolit | 5 | 54 | 270
6 |  |  |  |  | 6 | 2 balde american color | 2 | 230 | 460
7 |  |  |  |  | 7 | 1 balde blanco | 1 | 130 | 130
8 |  |  |  |  | 8
9 |  |  |  |  | 9
10
11
12
13
10 |  |  |  |  | 14
11 |  |  |  |  | 15
12 | Pagado a la Fecha | 1800 |  |  | 16 | Pagado a la Fecha |  |  | 3242
13 | Total Pendiente | 0 |  |  | 17 | Total Pendiente

## Puertas
Estimacion Inicial Puertas
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal
1 | Puertas Contraplacadas | 23 | 400 | 9200
2 | Puerta Madera | 1 | 1400 | 1400
3 | arreglar puerta principal |  |  | 100
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 | Total |  |  | 10700
Pagos Hugo
Item | Descripcion | Monto | Fecha
1 | 1 adelanto | 1800 | 2022-12-20
2 | 2 adelanto | 3500 | 2022-12-23
3 | 3 adelanto | 5400 | 2023-01-14
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | Pagado a la Fecha | 10700
13 | Total Pendiente | 0

## Desague_Agua
Estimacion Inicial
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal
1 | 4 hr de maquina | 4 | 140 | 560
2 | rotura de tubo
3 | materiales | 1 | 480 | 480
4 | materiales jona 1 | 1 | 72 | 72
5 | materiales jona 2 jebes | 4 | 10 | 40
6 | mo Hugo | 1 | 700 | 700
7 | mo rotura tubo | 1 | 160 | 160
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15
16
17
18
19
20
21
22 | Total |  |  | 2012
Pagos Hugo
Item | Descripcion | Monto | Fecha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | Pagado a la Fecha
13 | Total Pendiente

## Ladrillo Piso 3
Estimacion Inicial Mano de Obra
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal
1 | 2 millares | 2 | 520 | 1040 | 1040
2 | 12 columnas | 12 | 35 | 420 | 70
3 |  |  |  |  | -100
4 |  |  |  |  | 1010
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 | Total |  |  | 1460
Pagos Hugo
Item | Descripcion | Monto | Fecha
1 | adelanto 1 | 100 | 2023-01-11
2 | pago terminada ladrillo | 1000 | 2023-01-14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | Pagado a la Fecha | 1100
13 | Total Pendiente | 360

## Balcon
precio | concepto | detalle | detalle 2 | tiempo | adelanto
1900 | acero |  |  | 9 dias | 1300 | efectivo
1500 | vidrio templado y lamina arenado con diseño de 8 mm | puede ser menos hasta 1500 | al pedir se da 50% | 10 a 15 dias | 1700 | transferencia
480 | 40 | 12 | pipa con platina | - | 480 | transferencia | 3530
| adelanto Juan |  |  |  | 50 | efectivo | 1150
2380
EX
3880 | 8.6 | 451.1628 |  |  | 3530 | 350
Deuda actual
| 2 balcones con vidrio templado laminado de 4 micrones arenado con diseño y curvas con base de platina, medidas del parante es 1 mt de piso a techo. El vidrio mide: ancho: 70 cm, alto: 90 cm. Debe haber 5 cm de espacios en los 4 lados, el diseño del arenado laminado. |  | Ejemplo de arenado

## Enchape Baci
Estimacion Inicial Mano de Obra |  |  |  |  | Estimacion Inicial Mano de Obra
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal | Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal
1 | 5 cocinas | 5 | 200 | 1000 | 1 | 1 lavadero | 1 | 350 | 350
2 | 4 juego baño | 4 | 60 | 240 | 2
3 | 2 escaleras | 2 | 600 | 1200 | 3
4 | 1 baño y su kit | 1 | 600 | 600 | 4
5 | 2 lavaderos | 1 | 350 | 350 | 5
6 | pedazo de piso | 1 | 50 | 50 | 6
7 |  |  |  |  | 7
8 |  |  |  |  | 8
9 |  |  |  |  | 9
10 |  |  |  |  | 10
11 |  |  |  |  | 11
12 |  |  |  |  | 12
13 |  |  |  |  | 13
14 |  |  |  |  | 14
15 |  |  |  |  | 15
16 |  |  |  |  | 16
17 |  |  |  |  | 17
18 |  |  |  |  | 18
19 |  |  |  |  | 19
20 |  |  |  |  | 20
21 |  |  |  |  | 21
22 | Total |  |  | 3440 | 22 | Total |  |  | 350
Pagos Hugo |  |  |  |  | Pagos Hugo
Item | Descripcion | Monto | Fecha |  | Item | Descripcion | Monto | Fecha
1 | adelanto 1 | 100 | 2023-01-19 |  | 1 | adelanto 1 | 100 | 2023-02-07
2 | deuda | 400 | 2023-01-19 |  | 2
3 | pago 1 | 1000 | 2023-01-21 |  | 3
4 | adelanto 2 | 100 | 2023-01-23 |  | 4
5 | pago 2 | 1100 | 2023-01-29 |  | 5
6 | adelanto 3 | 100 | 2023-02-01 |  | 6
7 | adelanto 4 | 100 | 2023-02-03 |  | 7
8 |  | 540 | 2023-02-04 |  | 8
9 |  |  |  |  | 9
10 |  |  |  |  | 10
11 |  |  |  |  | 11
12 | Pagado a la Fecha | 3440 |  |  | 12 | Pagado a la Fecha | 100
13 | Total Pendiente | 0 |  |  | 13 | Total Pendiente | 250

## Baño Calle
Estimacion Inicial Mano de Obra
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal
1 | baño | 1 | 150 | 150
2
3
4
5
6
7 | Total |  |  | 150
Pagos Realizados Mano de Obra
Item | Descripcion | Monto | Fecha
1 | almuerzo chamo | 10 | 2023-03-29
2 | pago | 150
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | Pagado a la Fecha | 160
13 | Total Pendiente | -10

## Casa Grau
Estimacion Inicial Mano de Obra
Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unit | Subtotal
1 | contrapiso | 44 | 18 | 792
2 | eternit | 1 | 250 | 250
3 | pintar sala | 1 | 120 | 120
4 | baño | 1 | 250 | 250
5 | pintada puerta y fachada | 1 | 50 | 50
6 | base | 1 | 100 | 100
7 | dscto |  |  | -62
8 | electrificacion | 1 | 70 | 70
9 | contrapiso | 1 | 110 | 110
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 | Total |  |  | 1680
Pagos Hugo
Item | Descripcion | Monto | Fecha
1 | Adelanto 1 | 100
2 | Adelanto 2 | 100
3 | pago jona | 550
4 | Adelanto 3 | 750
5 | cuenta fiado | 180
6
7
8
9
10
11
12 | Pagado a la Fecha | 1680
13 | Total Pendiente | 0